## 能力评估总表
煤炭储备基地管理信息系统 · 承接能力评估总表（总包口径 · 2026-08-13）
# | 建设条目 | 分档 | 差异点 | 建议 | 承接方式
1 | 管理驾驶舱 | 🟢 强项 | 可视化/大屏/驾驶舱为成熟能力（自研可视化组件+GIS）；三维图为简单图表形式，非实景三维 | 直接承接，在已有平台定制 | 自研
2 | 煤场可视化（盘煤三维展示） | 🟡 部分匹配 | 盘煤仪数据对接可承接；煤堆三维垛型渲染需引入三维引擎（Cesium 类）或盘煤仪厂商组件 | 升级自研 GIS 三维渲染能力或采购三维组件 | 升级
3 | 统计管理 | 🟢 强项 | 数据中台成熟，多维统计报表直接覆盖 | 直接承接 | 自研
4 | 考核管理 | 🟢 强项 | 报表+进度上报常规能力（有政府监管平台上报经验） | 直接承接 | 自研
5 | 购销管理 | 🟡 部分匹配 | 平台能力充足；缺口在煤炭收储/动用计划、批次、三流协同等行业业务知识，需与甲方业务部门联合梳理规则 | 业务规则联合梳理 + 行业顾问参与 | 自研+顾问
6 | 资产管理 | 🟢 强项 | 主体为采购国家局资产子系统 2 年权限（非开发）+ 资产上报报表（常规接口） | 权限采购 + 上报接口开发 | 自研+采购
7 | 财务管理 | 🟡 部分匹配 | 数据汇集/报表提取/自动报告可由数据中台覆盖；财务风险防控、资金监管的业务规则需甲方财务部门确认 | 业务规则梳理，财务域咨询补强 | 自研+顾问
8 | 监督事件（防舞弊） | 🟡 部分匹配 | 日志/审批/单据/时钟同步/21类事件为常规功能；AI 综合分析视频+单据跨模态分析复杂度高于单点视频AI，需专项研发 | 视频AI应用自建（广汇二期80人天实证），跨模态分析拆阶段 | 自研
9 | 出入库管理（无人值守计量） | 🟡 部分匹配 | 物联网平台+系统集成可承接 RFID/自助磅单/自动引导等设备集成；汽车衡/轨道衡计量业务规则（验票/轮换/防舞弊）需补课；AI 自动调焦应用层可自建 | 设备集成按厂家点表联调；计量业务规则联合梳理 | 自研
10 | 质量管理（采样/制样/化验） | 🟡 部分匹配 | 业务管理模块可开发；采样机/制样机/化验仪器接口依赖原厂开放性 | 接口联调 + 质检业务规则梳理 | 自研
11 | 库存管理（盘煤/测温/气体粉尘） | 🟡 部分匹配 | 库存/快照/测温报警联动为物联网成熟能力；最弱环节为盘煤三维垛型渲染（同 #2） | 盘煤三维组件复用 #2 方案；测温/气体联动直接承接 | 自研+升级
12 | 安防监控（视频扩容300路+周界） | 🟡 部分匹配 | 视频集中管理（物联网平台视频子模块）可承接；周界 AI 车辆装卸行为识别属算法层，需外协 | 算法外协（AI供应商），应用集成自建 | 自研+外协
13 | 视频会商 | 🟢 强项 | 设备采购+安装调试常规集成；国产芯片终端为选型问题非开发问题 | 直接承接（询价采购） | 采购+集成
14 | 互联互通（北向47接口） | 🟡 部分匹配 | 接口开发为常规能力（有监管平台上报经验）；国能储[2026]7号文为首次接触的新规范，接口文档需尽早获取 | 成立接口专项，尽早获取 7 号文接口规范并原型验证 | 自研
15 | 第三方系统集成（南向11系统） | 🟡 部分匹配 | SCADA/DCS/一期集成经验可承接采集/报警/健康接口；依赖原厂开放 API 与配合度，页面集成需对方配合 | 甲方出具协调函 + 责任矩阵；接口分界书面确认 | 自研
16 | 硬件采购与施工 | 🔴 缺口 | 硬件采购可外采询价；施工为硬缺口：防爆区施工、暗埋布线、工作票制度、隐蔽工程报验需电子与智能化施工资质与班组，我方无施工资质 | 联合体/分包（电子与智能化二级以上资质单位） | 分包/联合体
17 | 软件与质保（60个月升级） | 🟢 强项 | 正版软件采购+长期升级服务+培训+文档为常规交付能力 | 直接承接（报价计入 60 个月运维成本） | 自研
分档汇总：共 17 项｜🟢 强项 6 项（35%）｜🟡 部分匹配 10 项（59%）｜🔴 缺口 1 项（6%）｜总体结论：软件与集成能力足以承接主体工程；硬缺口在施工资质（分包/联合体补强），北向 47 接口与南向 11 系统协调为两大风险，建议联合体投标承接

## 关键风险
风险类别 | 风险描述 | 等级 | 应对建议
施工资质与合规 | 总包含防爆区施工、暗埋布线、工作票制度、隐蔽工程报验，我方无电子与智能化施工资质 | 高 | 联合体投标（与二级以上资质施工企业）；防爆区域划分图、动火/用电制度向甲方书面确认
北向接口验收 | 国能储[2026]7号文 47 个接口为首次接触新规范，接口文档未获取；国家局验收数据准确性/时效性口径未知 | 高 | 投标前/中标后立即向甲方索取 7 号文与接口文档；安排接口原型验证；验收比对方法写入合同
南向接口协调 | 11 个已建系统（燃料智能管控/斗轮机/盘煤/安全监测/视频/采制化/财务ERP/有害气体/粉尘/地磅/火车装车等）由不同原厂商建设，接口开放性未知；规格书明确投标人负责接口改造费用与设备 | 高 | 投标前逐系统调研 API 开放性；要求甲方出具协调函与责任矩阵；接口分界（硬件/协议）书面确认
反恐验收 | 按 GA 1800.2-2021 治安反恐一级重点目标验收标准建设并负责通过反恐验收，含入侵报警、电子巡查、出入口控制、授时安全防护等未在清单单列的内容 | 高 | 对照反恐验收细则逐项自查；新增隐蔽项计入预算（本预算已含门禁/周界/授时防护）；验收配合费用预留
国产化适配 | 全部软硬件国产自主可控（国产数据库/OS/浏览器、国产芯片终端、商密VPN），我方平台是否已适配达梦/金仓+麒麟/统信需内部确认 | 中高 | 投标前完成平台国产化适配验证；未适配模块预留适配工作量
视频存储核算 | 275 路摄像头视频存储≥3 个月、异常时段≥1 年，规范未给码流；存储容量取决于码流与利旧方案 | 中 | 踏勘时实测码流与利旧存储；本预算按 2.5Mbps H.265 计（约 30 万），若按 4Mbps 增加约 10 万
AI 验收口径 | “AI 综合分析防舞弊”“AI 自动调整摄像机角度”无量化验收指标 | 中高 | 合同明确功能验收方式（演示场景清单 + 功能点核对表），避免以“智能效果”模糊验收
原有系统升级影响 | 基于已有系统升级改造，要求不影响原有系统运行、功能性能不下降 | 中高 | 前期存量系统摸底（架构/数据库/接口/数据量）；升级方案评审 + 分阶段灰度上线
硬件兼容性 | 现场已有安全生产管理平台、人行/车行道闸、摄像头、智能安防系统，要求无兼容性问题且完全可控 | 中 | 踏勘确认已有平台品牌/协议/版本；报价设备选型前与现网实测
现场施工协调 | 生产区施工（工作票制度）、暗埋布线开槽修补、与土建装修配合、分批次发货 | 中 | 施工方案报审；工期排产预留协调窗口；措施费足额计取
数据样本 | AI 识别类（车辆/防舞弊）需现场数据训练调优 | 中 | 明确样本采集来源与标注工作量；调优期纳入实施计划
大屏改造 | 原有大屏改造工作由投标人负责（含接口软硬件与线缆） | 低中 | 踏勘时核实现有大屏品牌/拼接控制器型号，评估改造工作量
长期质保成本 | 60 个月免费软件升级服务为长期成本 | 低中 | 报价计入 60 个月运维与升级人力；升级范围（大版本/新增功能）合同界定

## 分档汇总
分档 | 数量（占比） | 条目 | 处理建议
🟢 强项 | 6 项（35%） | 管理驾驶舱、统计管理、考核管理、资产管理、视频会商、软件与质保（60个月） | 直接承接，报价为主；资产/会议为采购项
🟡 部分匹配 | 10 项（59%） | 煤场可视化（三维）、购销管理、财务管理、监督事件（AI防舞弊）、出入库管理、质量管理、库存管理、安防监控、北向47接口、南向11系统集成 | 核心工作量所在：业务规则联合梳理 + 三维引擎升级 + AI 算法外协 + 接口专项；建议逐项列工作计划
🔴 缺口 | 1 项（6%） | 硬件采购与施工（施工资质部分） | 联合体/分包补强，资质审查前置
补强方案优先级
P0 | 施工资质缺口 | 联合体投标或分包：电子与智能化专业承包二级+资质施工企业；施工资质审查先于技术方案
P0 | 北向接口规范 | 立项即索取国能储[2026]7号文与接口文档，接口开发专项，原型验证先行
P1 | 南向系统协调 | 投标前完成 10 个已建系统 API 开放性调研，甲方协调函 + 责任矩阵同步获取
P1 | 三维渲染能力 | 自研 GIS 升级 Cesium 引擎或采购盘煤仪厂商三维组件（#2/#11 复用）
P1 | 周界 AI 算法 | AI 算法供应商外协（车辆装卸行为识别），应用集成自建
P2 | 行业业务知识 | 购销/计量/质检业务规则与甲方联合梳理，行业顾问 1-2 人